山东理工大学2018年大学生志愿服务山东计划

实 施 方 案

一、工作内容

2018年，山东计划继续面向普通高等学校应届毕业生，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，在全省招募选派山东计划志愿者（选派指标另行通知）。

二、实施步骤

(一)招募选拔

**1. 报名时间和报名方式**

即日起至5月31日，高校毕业生在山东省青年志愿者网站（http://www.sdzyz.com.cn/）“山东计划志愿者报名”系统如实填写报名表，下载打印后，经辅导员签字，并由所在学院党组织盖章，交学校项目办审核备案。

**2.招募指标的确定**

省项目办将根据2018年全省的招募指标以及各高校审核通过的报名数，并参照往年招募情况，按比例确定各高校招募指标。

**3.选拔方式**

学校项目办组织开展报名学生的初审、笔试、初步面试等工作，省项目办将对各高校筛选出的志愿者进行最终面试、体检。

（二）报到、培训及上岗

**1.报到工作**

山东计划志愿者(携毕业证、学位证和本人身份证件)于7月底前到各市项目办自行报到（具体报到时间另行通知）。

**2.培训工作**

志愿者报到后，各市项目办将举行山东计划志愿者欢迎仪式，派专人将志愿者送抵服务县（区），并开展为期至少1天的志愿者培训，帮助志愿者了解服务内容、明确工作职责、适应生活环境。

**3.信息确认**

志愿者到达服务地后，需在8月15日前登录报名信息系统，填写确认服务岗位、服务地联系方式、发放补助个人银行卡号等有关服务信息。

三、政策组织保障

**1. 相关政策。**大学生志愿服务山东计划志愿者服务期为1—3年，服务协议一年一签。志愿者相应服务期满考核合格的，依实际服务年限计算服务期，并在服务证书和服务鉴定表中体现。

服务期满志愿者按照有关文件精神享受相关政策，报考研究生和报考公务员等相关政策以人社部发[2009]42号文件为准。一是服务期满2年且考核合格者，3年内报考研究生，初试总分加10分，同等条件下优先录取。二是服务期满2年且考核合格者，报考我省公务员、事业单位等享受相关优惠政策。

对我校选拔确定的大学生志愿者，服务期满后一年内落实工作单位，学校负责办理派遣或改派手续；基本符合优秀毕业生条件的，可评为校级优秀毕业生；录取志愿者可获得学校单项奖学金；本人要求户口和档案保留学校的，学校为其免费保管；授予校级优秀共青团员称号；服务期满且考核合格者，在进行择业时，将列入学校向社会郑重推荐的优秀大学毕业生名单，并享受相应的就业服务和指导。

**2. 志愿者补贴。**志愿者服务期间，由省项目办给予一定生活及交通补贴。生活补贴为1000元/人/月，交通补贴为500元/人/年。

**3. 志愿者人身意外伤害、医疗保险。**

相关保险由省项目办统一投保大学生志愿服务山东计划志愿者综合保障险，保费每人350元人民币。人身意外伤害、身故（含疾病身故）保险责任，保额30万元，住院医疗保险责任，保额30万元，疾病门诊责任，保额1万元。

四、2018年山东计划招募选拔工作推进表

|  |
| --- |
| 2018年山东计划招募选拔工作推进表 |
| 序号 | 时间 | 工作内容 | 工作内容 |
| 1 | 5月28日、29日以学院为单位集中交表，5月31日截止报名 | **网上报名** | 登陆山东省青年志愿者网站（http://www.sdzyz.com.cn/），在“山东计划志愿者报名”专栏如实填写报名表，下载打印后，经辅导员签字，并由所在学院党组织盖章。 |
| 2 | **网上审核** | 报名截止前，学校项目办要及时对报名学生在网上报名填写信息进行**审核**，全面考察其政治思想素质、学习成绩、志愿服务经历、重大疾病隐患等情况。审核后，在山东省青年志愿者网站“山东计划志愿者报名”系统中进行审核操作。 |
| 3 | 6月8日前 | 笔试、 初步面试 | 学校项目办组织对报名的高校毕业生开展笔试、初步面试等工作，按比例选拔志愿者，并书面备案。 | **指标分配**：省项目办将根据2018年全省的招募指标以及各高校审核通过的报名数，并参照往年招募情况，按比例确定各高校招募指标。 |
| 4 | 6月24日前 | 最终面试、 公示  | 省项目办将对各高校筛选出的志愿者进行最终面试，面试结束后在“山东省青年志愿者网站”公示。 |
| 5 | 7月1日前 | 体检并签订协议 | 省项目办将统一组织体检，高校项目办要与志愿者签订**招募协议书**并规定拟服务期限（1-3年），并在系统中进行确认。 |
| 6 | 7月底前 | 报到、培训 | 各高校项目办通知本校入选山东计划志愿者(携毕业证、学位证和本人身份证件)到各市项目办自行报到（具体报到时间另行通知）；志愿者报到后，参加市或服务地项目办举行的为期至少1天的志愿者培训。 |
| 7 | 8月15日前 | 信息确认 | 志愿者到达服务地后，需在8月15日前登录报名信息系统，填写确认服务岗位、服务地联系方式、发放补助个人银行卡号等有关服务信息。 |

山东理工大学项目管理办公室

地 点：校团委（大学生艺术中心227室）

联 系 人：吴鹏

联系电话：2780305

 共青团山东理工大学委员会

 2018年5月18日